## Hoja1
Proyecto: Smart-Vet
Fecha de Inicio: 12/10/2020
Fecha de Termino: 15/01/2021
Actividad | Tiempo (días) | Responsable | Recursos | % de Avance
Desarrollo de Plan de Proyecto | 15 | Renzo Romero-Jefe de Proyecto | Renzo Romero-Jefe de Proyecto | 100%
Elaboración de Cronograma | 5 | Renzo Romero-Jefe de Proyecto | Renzo Romero-Jefe de Proyecto | 100%
Hito #1: Planificación | 2020-11-01 |  |  | 100%
Reunión con Usuarios | 6 | Victor Cabrejos-Analista Funcional | Victor Cabrejos-Analista Funcional | 100%
Registro de Interesados | 10 | Victor Cabrejos-Analista Funcional | Victor Cabrejos-Analista Funcional | 100%
Análisis de Requisitos | 9 | Victor Cabrejos-Analista Funcional | Victor Cabrejos-Analista Funcional | 100%
Desarrollo de Requisitos Funcionales | 8 | Manuel Aponte-Jefe de TI | Manuel Aponte-Jefe de TI | 100%
Hito #2: Análisis | 2020-12-04 |  |  | 100%
Documento Diseño de Arquitectura de la Solución | 7 | Renzo Romero-Jefe de Proyecto | Renzo Romero-Jefe de Proyecto Victor Cabrejos-Analista Funcional David Tamariz-UX Designer | 100%
Desarrollo de Documento de Diseño - Wireframes | 12 | David Tamariz-UX Designer | David Tamariz-UX Designer Renzo Romero-Jefe de Proyecto | 100%
Desarrollo de Documento de Diseño - Mockups | 15 | David Tamariz-UX Designer | David Tamariz-UX Designer Victor Cabrejos-Analista Funcional | 100%
Desarrollo de Documento de Diseño de Prototipos | 13 | David Tamariz-UX Designer | David Tamariz-UX Designer | 100%
Hito #3: Diseño | 2021-01-08 |  |  | 100%
Desarrolo de diseño conceptual de la base de datos | 3 | Manuel Aponte-Desarrollador | Manuel Aponte-Desarrollador | 100%
Desarrollo de Script de Base de Datos | 3 | Manuel Aponte-Desarrollador | Victor Cabrejos-Analista Funcional David Tamariz-UX Designer Manuel Aponte-Desarrollador | 100%
Desarrollo de componentes de software | 5 | Victor Cabrejos-Analista Funcional | Victor Cabrejos-Analista Funcional | 100%
Hito #4: Desarrollo | 2021-01-08 |  |  | 100%
Elaborar modelo de Plan de Pruebas | 2 | Ruben Avila-Líder QA | Ruben Avila-Líder QA David Tamariz-UX Designer Manuel Aponte-Desarrollador | 100%
Definición de Métricas | 2 | Ruben Avila-Líder QA | Ruben Avila-Líder QA | 100%
Elaborar casos de pruebas | 2 | Ruben Avila-Líder QA | Ruben Avila-Líder QA | 100%
Hito #5: Plan de Pruebas | 2021-01-15 |  |  | 100%