## Hoja1
Proyecto: Smart-Vet
Fecha de Inicio: 19/09/2020
Fecha de Termino: 08/01/2020
Actividad | Tiempo (días) | Recurso | % de Avance
Desarrollo de Plan de Proyecto | 15 | Renzo Romero
Elaboración de Cronograma | 5 | Renzo Romero
Hito #1: Planificación | 2020-10-10
Registro de Interesados | 3 | Victor Cabrejos
Reunión con Usuarios | 3 | Victor Cabrejos
Análisis de Requisitos | 2 | Victor Cabrejos
Desarrollo de documentos de Requisitos | 3 | Manuel Aponte
Hito #2: Análisis | 2020-10-21
Documento Diseño de Arquitectura de la Solución | 3 | Renzo Romero
Desarrollo de Documento de Diagrama de Componentes | 3 | Renzo Romero
Desarrollo de Documento de Diagrama de Clases | 4 | Renzo Romero
Desarrollo de Documento de Diseño - Wireframes | 4 | David Tamariz
Desarrollo de Documento de Diseño - Mockups | 5 | David Tamariz
Desarrollo de Documento de Diseño de Prototipos | 5 | David Tamariz
Hito #3: Diseño | 2020-11-14
Desarrolo de diseño conceptual de la base de datos | 10 | Manuel Aponte
Desarrollo de Script de Base de Datos | 10 | Manuel Aponte
Desarrollo de componentes de software | 10 | Victor Cabrejos
Hito #4: Desarrollo | 2020-12-14
Elaborar modelo de Plan de Pruebas | 5 | Ruben Avila
Definición de Métricas | 5 | Ruben Avila
Elaborar casos de pruebas | 15 | Ruben Avila
Hito #5: Plan de Pruebas | 2021-01-08
Formulas:
Tiempo (días) = C8+C9+C10+C11+[Tiempo (días), row above]
Tiempo (días) = C13+C14+C15+C16+C17+C18+[Tiempo (días), row above]